丰城润田食品饮料有限公司

丰润东区桶装水线及水处理系统拆除及安装项目

邀标文件

丰城润田食品饮料有限公司

二O二三年九月

# 第一章 投标邀请函

1、我司丰润东区桶装水线及水处理系统拆除及安装项目具备施工条件，建设资金来源为自筹资金，招标人为丰城润田食品饮料有限公司，现将邀标有关事宜公告如下，欢迎符合条件的投标人参与投标。

2、项目概况与招标范围

（1）项目法人：丰城润田食品饮料有限公司

（2）项目地址：丰城市高新园区慧灯路10号厂房内

（3）施工招标范围:包括不限于净化间、水处理系统、水管、气管、电缆等拆除、水管电缆安装等 (详附件清单明细)。

(4)质量等级：保持性拆除，按资产号顺序分类摆放整齐。

(5)标段划分：一个合同标段。

（6）计划工期：自开工之日20个日历天（其中桶装线灌装机/净化间隔墙需3日内完成拆除），因不可抗力、甲方原因不具备施工条件或不能施工工期顺延。

3、投标人资格要求

3.1投标人必须持有建设行政主管部门颁发的机电工程三级或GC2二级及以上企业资质证书，并有效的安全生产许可证。

4．资格审查方式及评标办法

本次招标资格审查实行资格后审，评标办法采用综合评估法。

5．招标文件的获取

有意向参加本项目投标的企业，在润田官网（http://www.runtian.com.cn/）自行下载招标文件。

6. 投标文件的递交及时间

6.1 递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年10月9日9 时 30 分，地点：江西润田实业股份有限公司（南昌市高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

6.2逾期送达的、未送达指定地点或未邮寄至投标地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3 投标人无须参加我司现场开标。

6.4 开标时间为 2023 年10月9日10 时 00 分。

7.联系方式

联 系 人：吴伟  联系电话：0791-88113738-7523  13870895859

传 真：0791-88113741  厂区联系万经理 19970055842

第二部分招标文件专用要约条款

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：丰城润田食品饮料有限公司 地 址: 南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼 联系人：吴伟 电 话：（0791）88113738-7523 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 丰润东区桶装水线及水处理系统拆除及安装项目 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 详见第一部分 招标公告第2项 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一部分 招标公告第2项 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一部分 招标公告第2项 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 施工要求的质量标准：合格及以上 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见第一部分 招标公告第3项 |
| 1.5 | 费用承担补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | □组织：■不组织： 踏勘地点：详见第一部分 招标公告第2项 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 招标人不组织招标答疑会，投标人如有疑问须澄清，请在投标截止时间3日前，提出疑问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 在投标截止时间3天前回复。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | □不允许 ■允许。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ■允许。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间3日前提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一部分 招标公告第6项 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到招标文件澄清通知24小时内 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件的时间 | 投标截止时间3日前 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改通知24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标文件由以下资料组成： （一）授权委托书、投标函单（按附表格式填写） （二）营业执照复印件加盖单位公章； （三）资质证书复印件加盖单位公章； （四）投标人认为需提交资料（如有） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 30天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 自行提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.5.6 | 联合体要求 | ■不允许 □允许 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件按格式要求盖章或签字，涂改处加盖投标人单位公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份，投标人采用A4纸打印并密封。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件成套装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 密封袋上应写明企业单位名称、密封袋封口均应密封，并加盖单位公章 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南昌市高新区火炬大街188号淳和大厦7楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见第一部分 招标公告第6项 开标地点：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：现场查验密封情况；按照递交投标文件的先后顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人以上（含3人），其中：财务部1人，审计部1人，工程设备部1人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■是 □否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | / |
| 7.4.1 | 履约担保 | / |
| 8 | 投标报价的确定及要求（综合单价含人工、材料、施工安全措施、税金等所有费用） | 采用清单计价模式进行报价，所报单价为全费单价，（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整。 （2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养、政策风险、安全防护、税金等各项直接、间接费用。 |
| 9 | 其他说明 | 反商业贿赂的特别声明在招投标过程中，投标方不得安排招标单位业务人员参加任何可能对公正履行职责有影响的活动，提供任何形式馈赠的礼品、礼金、有价证券等。一经发现，视受邀公司自动弃权。 |

第三部分 评标办法（综合评估法）

1、评标方法：综合评分法。
2、分值构成及评分标准
分值构成：总分100分，评标总得分=各项得分相加求和。

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 80 | 同等质量下，单一标段总报价最低。 |
|  |  | 75 | 同等质量下，单一标段总报价第二低。 |
|  |  | 70 | 同等质量下，单一标段总报价第三低及以后者。 |
| 2 | 企业资质 | 5 | 营业执照副本、法人身份证复印件盖公章得4分，提供最高资质等级证书加计1分，未提供全不得分。 |
| 3 | 企业业绩 | 10 | 近三年（2020-2022年）完成项目业绩，每有一项计2分，最多计10分。标书内附合同印件加盖公章，否则不计分。 |
| 4 | 保修计划 | 5 | 量身制作质量保修计划书，质保期为二年，如有问题24小时到达现场解决问题，如需要可免费安装。 |
|  |  | 4 | 量身制作质量保修计划书，质保期为二年，对工程非人为损坏保修、包换，48小时到达现场解决问题。 |
|  |  | 3 | 量身制作质量保修计划书，质保期为二年，72小时到达现场解决问题。 |

注：1、以上评分资料需提供相关证明材料的，如有一项未提供或提供不全的，此项不得分；

2、如中标排序出现并列，则“报价”得分高排序在前；如“报价”得分相同，则“企业资质”得分高排序在前；如“企业资质”得分相同，则“企业业绩”得分高排序在前；如“企业业绩”得分相同，则在开标现场当时、当场、当众现场抽签确定中标人。

第四部分、合同格式及付款方式

合同书

甲方：招标人

乙方：中标人

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方经投标承揽本工程，经双方协商一致同意签订本合同。

第一条　工程项目

1.工程名称：投标人须知前附表1.1.2。

2.工程地点：投标人须知前附表1.1.3。

3.承包范围和内容：详邀标文件第一章 第2点。

4.工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

第二条　工程期限

一、工期为自接甲方通知开工之日起     个有效自然日，因甲方或不可抗力原因工期顺延。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.因雨天原因不能施工，工期顺延。

2.在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

3.人力不可抗拒的因素而延误工期。

乙方在上述情况发生后5天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

第三条　工程质量

1. 保持性拆除，按资产号顺序分类摆放整齐，并接受甲方代表的监督和管理，接受有关行政管理部门的监督。

2.乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

①.材料改变必须经甲方代表签证后，方可用于工程。

②.隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收后，方可进行下一道工序。

2.乙方在施工发生质量事故，应及时报告甲方，一般质量事故的处理结果应送甲方。重大质量事故的处理方案，应经甲方签证后实施。

3.工程竣工后，乙方按现行规定对工程实行保修，保修时间自通过甲方验收之日算起。

第四条　工程价款的支付与结算

一、工程价款支付：合同为含税固定包干合同，综合单价具体详见附件，含税合同总价：人民币       元（增值税专用发票税率    %）。

1.工程按月形象进度款支付至已完造价金额的 70 %，每次付款前需开具等额发票，2.竣工决算审计完成后付至决算审核总价的 97 %，3.付97%价款前未开具合同总价全额发票甲方有权拒付工程价款 3.双方同意将本工程结算价的3%作保修金,质保验收2年后无质量问题无息付清余款。

二、结算原则

1数量按现场实际计算数量，不另计损耗。

2.工程完工，对比合同实际工程量有增减，发生的数量按实际发生数量结算且价格按合同附件价格。

3.双方约定合同总价的其他调整因素：

①.甲方现场签证，乙方所报送的签证单应经甲方基地、工程设备部、分管领导签字后才有效力。

②.因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

三、工程签证金额不能超合同金额10%。

第五条　施工与变更

施工中如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方确定修改意见，乙方按修改进行施工。乙方在接到通知后应按变更要求进行施工并完成，乙方在完成后的七日内提出工程量变更报告，甲方应按实签证，并在收到报告后的七日内给以答复，否则视为已认可乙方所报工程量；若乙方未在完成后的七日内及时申报增加部分的工程量，则视为乙方放弃变更后增加工程量结算。

第六条　工程验收及质保

1.工程按国家现行验收规范及甲方要求，一次性验收合格。

2.乙方按合同要求完成所有工程项目后七日内应向甲方提交验收资料及书面验收通知书，甲方应当在收到乙方书面验收通知书七日内组织人员进行验收，超过七日视为认可。

3.乙方保修二年，当工程在保修范围和保修期限内发生质量问题时，乙方应在接到通知之日后三天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理或维修三次仍不能达到使用条件的，甲方可委托其他人员修理，保修费用由甲方在工程质保金中直接扣除或向乙方追偿；因甲方使用、保管不当所发生的问题不在乙方质量保修责任范围内。

第七条　双方责任

一、甲方的责任：

1.甲方及时确认施工范围、施工工艺及材料材质。

2.协调现场关系，协调水、电使用，费用由乙方承担。

3.负责筹集工程建设资金，并按时按量支付乙方的工程进度款。

4.工程中途停建、缓建造成的停工，应及时通知乙方，并采取措施弥补或减少损失。

二、乙方的责任：

1.负责组织本工程全部施工人员、工程后勤服务人员、管理人员的安排，工程材料的采购，确保不合格的材料不进工地，对现场的施工安全和材料、设备安全等负全责任。

2.确保工程质量，做到安全生产、文明施工，承担施工时的全部安全责任，并承担甲方因此而遭受的损失。

3.进场施工需服从现场厂区管理制度，自行承担安全文明施工的费用，若乙方施工时造成甲方损失，甲方有权要求乙方支付10000元以上违约金，违约金在工程款中直接予以扣除。若造成严重损失，甲方有权追究乙方经济及法律责任。

4.进入现场施工时做到提前沟通，施工过程中不得影响甲方正常生产。

5.工程款项优先支付农民工工资，若出现农民工工资拖欠，甲方有权将工程款或质保金优先垫付农民工工资。

6.若乙方在合同签订后放弃或在施工过程中恶意停工，甲方有权将投标单位纳入黑名单，若造成损失，甲方有权要求乙方进行双倍合同价款赔偿。

7.乙方进场施工前，应与甲方签订安全责任状，明确安全责任。

第八条  现场安全生产与文明施工

1. 甲方按施工现场现状交付乙方施工，安全防护全部由乙方负责，并承担全部费用。

2.安全要求：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，负责文明施工安全生产。如因乙方原因造成人身伤亡及第三者伤亡，一切由乙方负责，且承担由此引发的连带责任。

3.文明施工：乙方必须文明施工，做到工完料清，清运垃圾的费用由乙方自行承担，并做好验收前的产品保护等工作。若乙方七天未对场地进行清理，甲方有权组织人员进行清理，发生的费用在乙方工程款中直接扣除。

4.乙方有义务做好施工现场管线、设备及周边环境等保护，属乙方破坏者应负责维修或赔偿。

第九条   工程项目审计

工程项目需进行结算审计时，审减金额在送审金额的5%以内，审计费用由甲方承担，审减金额与送审金额的差额超过5%，由乙方承担超出部分的审计费用，审减金额与送审金额的差额超过10%，乙方除承担超出部分的审计费用外，另按送审金额的1%扣除施工单位工程款。

第十条  违约责任

一、乙方的责任

1.工程质量不符合国家规范规定的，由乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按每延迟一日处以1000元/天的违约金并承担由此造成的一切责任。

2.工程不能按合同规定的工期交付使用及进行竣工验收，按每延迟一日处以1000元/天的违约金并承担由此造成的一切责任。

3.按工程期限，若乙方无法按期完成，连续延期超过10个日历天数，甲方有权终止合同。甲方另行委托施工队伍进场施工，乙方不得以任何理由阻挠，已完成的工程按照本合同约定的条款决算后下浮50%作为决算金额。

4. 接甲方通知3日内进场施工，超过10日未进入现场开始施工，甲方有权终止合同并要求乙方支付1万元违约金。

二、甲方的责任：未能按照合同的规定履行自已应负的责任，竣工验收日期顺延。

第十一条　纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第2__项方式解决：

1、向仲裁机关申请仲裁；

2、向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条　附　则

1、本合同一式____肆____份，双方各执  贰  份。

2、本合同自双方盖章即生效，质保完后终止。

3、本合同签订后，双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

4、本合同中附件清单，具有同等的法律效力。附资质、合同明细表、廉政承诺书

甲方（甲方盖章）：　　　　　　           乙方（乙方盖章）：

委托代理人（签章）：　　　　　      　   委托代理人（签章）：

开户银行：　　　　　　　　　　        　 开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　      　　   帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　      　  　 电　　话：

2023年    月    日

附件1                                   廉政承诺书

为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目中我方的各项活动,防止各种谋取不正当利益的违法违纪行为发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,作出以下承诺：

(-)应严格守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规相关政策、以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

(五)不以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(六)不以任何理由为甲方和相关单位销应由对方或个人支付的费用。

(七)不接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方使。

(八)不以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等。

乙方单位:(盖章)

安全生产管理协议书

甲方：  招标人                                        （以下简称甲方）

乙方：  中标人                                       （以下简称乙方）

为加强安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证工作人员的人身安全和健康，确保在安全状态下完成各项工作，根据安全生产等相关法律法规之规定及厂区实际情况，经甲乙双方友好协商，特签订如下安全生产管理协议，并作为工程合同的必要补充条件以供遵照执行：

第一条 严格执行国家各项安全生产法律法规及行业规范

1. 甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

2. 甲乙双方必须共同遵守各项安全生产管理规定与制度。

第二条 甲方安全责任及权利：

1. 甲方有权检查乙方制定的施工和服务现场安全生产规章制度和操作规程，规范安全管理；

2. 甲方有权要求乙方严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

3. 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

4. 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场；

5. 甲方有权督促乙方加强施工和服务现场安全管理，做好危险源监控和日常安全检查工作，及时消除安全隐患；

6. 甲方有权指导乙方做好施工或服务现场文明安全管理；

7. 甲方指派         负责联系予以协助督促乙方执行有关安全的相关规定。甲方指派的负责人负责受理生产安全方面的投诉并同乙方协调相关投诉事项。双方变更负责人时，应提前三日书面通知对方。

第三条 乙方安全责任及权利：

1. 乙方是施工或服务提供项目内安全生产工作的直接责任人，必须认真贯彻执行安全生产有关法律法规、标准和各项规章制度，严格执行施工或服务现场组织设计和安全措施及甲方有关安全生产的规定；

2. 乙方须组织制定施工和服务现场安全生产管理目标计划，及时分解、并落实相应责任人；

3. 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤等各项社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，乙方为所有乙方工作人员在施工中的行为负责，在施工和服务过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任；

4. 乙方应对现场的各种行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不得疲劳作业，并按规定做好保护工作；

5. 乙方须保证施工和服务现场的安全生产投入，必须为施工或服务人员配备齐全合格有效的安全防护用具及劳动保护用品，不能满足安全施工和服务提供需要时，工作人员不得进入施工和服务现场；

6. 乙方负责施工和服务区域、材料存放区域安全等工作，并承担乙方财产及未成品的保护责任。

7. 乙方在施工或服务提供前，须积极组织开展作业人员的岗前培训、班前教育及安全技术交底工作，介绍工作过程中有关安全的规章制度及要求，乙方必须检查、督促乙方工作人员严格遵守、认真执行；

8. 乙方在施工和服务提供期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方向甲方借用或租赁设备、工具的，应由双方有关人员办理借用租赁手续。乙方必须全面检验。乙方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成伤亡事故均由乙方承担责任；

9. 特种作业人员须经过培训考核，并必须执行国家对特种作业人员培训考核的相关规定，经国家承认的培训机构培训合格后持证上岗，并按相关规定定期审证；

10. 乙方在施工和服务提供过程中，应注意做好设备设施的保护。如遇可能损坏设备设施的情况时，应及时与甲方和有关部门联系，采取保护措施；

11. 乙方须组织开展安全生产日查和巡查，及时消除安全隐患，纠正违章行为，针对可能产生的事故隐患，制定相应的预防措施；

12. 如因乙方或乙方工作人员给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从合同款中将相关损失赔偿款进行抵扣；

13. 乙方施工和服务提供过程中，须根据施工和服务内容，按照国家及行业相关管理规定，确定作业负责人、监护人和作业人员，并确保监护人员按照国家的相关规定取得有效的上岗证。

14. 乙方不得将施工工程和服务工作进行转包、分包，因乙方转包、分包导致的一切后果均由乙方承担。

15. 施工期间，乙方指派            负责本工程和服务项目的有关安全生产工作，确保施工期间的各项工作在监控状态下予以安全实施和落实。

16. 乙方在施工过程中不能影响甲方工厂正常生产、运输、办公秩序。如因乙方原因给甲方造成经济损失，全部由乙方负责赔偿。

17.乙方在施工过程中，乙方人员需服从甲方负责人指挥，如不服从，甲方有权要求乙方支付500元/次以上违约金。

第四条 乙方工作人员必须严格遵守现场安全规定及安全管理，在施工和服务现场必须做到：

1. 高空悬空作业必须正确佩戴防护用品，如系好安全带，戴好安全帽；

2. 班前或作业时不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

3. 现场内不得赤脚、赤膊，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

4. 未经甲方指派的负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标识牌；

5. 不得在施工和服务现场使用明火，如确需使用，须经甲方书面批准并签订防火合同后按照相关规定使用。

6. 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的50%；

7. 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

8. 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

9. 使用电动工具或进行相关配电作业时，必须按说明书和操作规程要求正确佩戴防护用品；

10. 施工和服务提供过程中必须严格遵守安全操作规程；

11. 不得疲劳作业，不得在操作面上睡觉和休息；

12. 乙方工作人员违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任；

13. 严格遵守国家的安全生产政策、法律、法规及相关行业标准的规定。

第五条 安全文明施工及责任

1.乙方在项目施工期间，应当采取措施保持现场平整，物料堆放整齐。项目所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。双方对文明施工有其他要求的，可以在合同补充条款中明确。

2.在项目移交之前，乙方应当从现场清除乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持现场清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时设施。

3.贯彻谁施工谁负责的安全原则，乙方人员在施工和服务提供期间，造成伤亡、火灾、机械等事故（包括因乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡或财产损失等），由乙方负责事故上报，并由乙方承担由此造成的一切损失和善后处理费用。

第六条 争议解决

在合同履行过程中如果发生争议，双方应首先通过友好协商的方式加以解决，如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条 其它

1. 本合同一经签订双方应严格履行，如有未尽事宜可另行签订补充协议。

2. 本合同由双方盖章之日起生效，双方共同遵照执行。

3. 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                      乙方（签章）：

代表人：                                代表人：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：2023年   月    日

投 标 函

致：丰城润田食品饮料有限公司

根据已收到工程的招标文件，我单位经考察现场并已仔细研究                     项目招标文件的全部内容，我方愿意以人民币                 （￥：        ）的投标总价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

1、我方承诺响应招标文件的所有条款。投标文件中所有关于投标人资格、资信的文件、证明和陈述均是真实、准确的，若有违背，我方承担由此而产生的一切后果。

2、我方同意招标单位不一定要接受最低投标价的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标的原因与理由。一旦我方中标，我方保证立即进行开工前的准备工作，并在开工令下达后立即开工，并在招标人要求的竣工时间内竣工。

3、我单位保证工程质量达到 合格 以上（符合工程建设国家标准等法律、法规、标准要求）。

4、我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。若中标单位违约，被贵方清理出场，我方     （同意或不同意）在接到贵方通知后，立即组织进场，并我方以投标报价结合剩余工程量占总工程量的比例签订合同。

5、如果我方一旦中标，我方不得以任何借口提出提高报价、延续工期等要求，若提出要求，招标单位不做任何考虑，并有权取消其投标资格，本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

6、施工工期     日历天 ，因非投标人原因时间顺延；投标有效截标之日起 30个日历日；开具增值专用发票税率    点。

7、付款方式：工程按月形象进度款造价金额支付 70 %，竣工决算审计完成后付至决算审核总价的 97%， 质保验收2年后无质量问题付清余款。

8、在整个招投标过程中，我方若有违反招标文件或本承诺函的行为，贵方可按照招标文件之规定作出处理，我方完全接受。

9、工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：  年  月 日

授权委托书

本授权书声明：我    系      的法定代表人，现授权委托

为我单位合法代理人，联系电话：                 ，以本公司的名义参加            投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标方（盖章）：

法定代表人（签章）：

授权日期：      年    月    日